**УТВЕРЖДЕНО:**

Исполняющий обязанности Главы Слободо-Туринского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Ботин

«13» декабря 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Наумова

«13» декабря 2024 г.

**«Дорожная карта» проведения детской оздоровительной кампании 2025 года**

**в Слободо-Туринском муниципальном районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| **I.** | **Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам организации отдыха и оздоровления детей** | | |
| 1.1 | Принятие и внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие финансовое обеспечение, организацию и проведение детской оздоровительной кампании на территории Слободо-Туринского муниципального района | Январь 2025 г., по необходимости в течение года | Администрация Слободо-Туринского муниципального района, Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 1.2 | Подготовка проекта Постановления администрации Слободо-Туринского муниципального района «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Слободо-Туринского муниципального района в 2025 году» | Январь 2025 г. | Администрация Слободо-Туринского муниципального района, Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 1.3 | Согласование и утверждение Постановления администрации Слободо-Туринского муниципального района «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Слободо-Туринского муниципального района в 2025 году» | Январь 2025 г. | Администрация Слободо-Туринского муниципального района, Слободо-Туринский муниципальный отдел управления образованием, Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 1.4 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2025 году Слободо-Туринскому муниципальному району | До 25 января 2025 г. | Администрация Слободо-Туринского муниципального района, Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 1.5 | Разработка и внедрение «дорожной карты» по организации отдыха и досуговой деятельности детей и подростков в каникулярное время на территории Слободо-Туринского муниципального района | Декабрь 2024 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| |  | | --- | | **II.** | | **Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления** | | |
| 2.1 | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по развитию материально-технической базы, предусмотрев при этом обеспечение качества воды хозяйственно-питьевого назначения, обеспечение оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарного законодательства | В течение года | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.2 | Сбор сведений о работниках пищеблоков образовательных учреждений Слободо-Туринского МР на определение антигена, ротавируса и норавируса, антител COVID-19 (планирующих работу в ЛОЛ) | До 10.02.2025 г. | Начальники лагерей с дневным пребыванием,  Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 2.3 | Подготовка информации о дислокации ЛОЛ с дневным пребыванием детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР и направление дислокаций в отдел полиции, росспотребнадзор, прокуратуру, МЧС, районную больницу | До 28.02.2025 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 2.4 | Сбор пакета документов по организации ЛОЛ с дневным пребыванием детей и подростков для Роспотребнадзора (согласно перечня 8 пунктов) | 10.04.2025-21.04.2025 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 2.5 | Разработка и согласование примерных вариантов меню для лагерей дневного пребывания с учетом требований санитарного законодательства Российской Федерации | Май 2025 г. | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.6 | Подготовка и подача заявок на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений в филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» | Февраль – март 2025 г. | Начальники лагерей с дневным пребыванием  Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 2.7 | Своевременное информирование, в сроки, установленные санитарным законодательством Российской Федерации, филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» об открытии лагерей с дневным пребыванием на территории Слободо-Туринского МР | Март, июнь 2025 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 2.8 | Гигиеническое обучение и аттестация персонала учреждений отдыха и оздоровления детей | Март-апрель 2025 г. | Начальники лагерей с дневным пребыванием, филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» |
| 2.9 | Своевременное заключение договоров на проведение аккарицидных, дезинсекционных обработок территорий лагерей с дневным пребыванием, включая прилегающие территории и места планируемого пребывания детей в период летнего оздоровления, перед их открытием и в ходе эксплуатации с установленной периодичностью в соответствии с требованиями законодательства РФ | Перед открытием лагеря с дневным пребыванием (май 2025 г.) | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.10 | Организация и проведение обязательных медицинских осмотров персонала учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, проведение обследования декретированных контингентов, в том числе сотрудников, поступающих на работу на пищеблоки, сотрудников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, на определение возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии | Перед началом оздоровительных смен | ГАУЗ СО «Слободо-Туринская РБ»,  Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.11 | Организация и проведение проверок лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных организаций | Май – июнь 2025 г. | Специалисты учреждений по контролю и надзору, Администрация Слободо-Туринского муниципального района, Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР. |
| 2.12 | Обеспечение выполнения санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в лагерях с дневным пребыванием, контроль качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков | Июнь 2025 г. | Начальники лагерей с дневным пребыванием,  филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» |
| 2.13 | Подготовка и заключение контрактов (договоров, соглашений) на поставку пищевых продуктов и предоставление услуг общественного питания лагерям с дневным пребыванием.  Информирование филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» об организациях – поставщиках продуктов питания и исполнителях контрактов по оказанию услуг общественного питания | В период функционирования лагерей с дневным пребыванием | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.14 | Контроль качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в лагерях с дневным пребыванием, в том числе контроль за соблюдением санитарных норм и правил при хранении, перевозке и реализации пищевых продуктов, обеспечения бесперебойной работы технологического и холодильного оборудования пищеблоков | В период функционирования лагерей с дневным пребыванием | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.15 | Заключение Соглашений с ГАУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» о взаимодействии при организации медицинской помощи учащимся во время проведения смен лагерей дневного пребывания детей | Май 2025 г. | ГАУЗ СО «Слободо-Туринская РБ», начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.16 | Оснащение медицинских кабинетов лагерей с дневным пребыванием необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами | В период подготовки к функционированию | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.17 | Осуществление контроля за качеством спортивных и детских игровых площадок, находящихся на территории лагерей с дневным пребыванием | В период функционирования лагерей с дневным пребыванием | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.18 | Обеспечение выполнения санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков | В период функционирования лагерей с дневным пребыванием | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.19 | Обеспечение комплексной безопасности лагерей с дневным пребыванием, наличие программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил; охрану общественного порядка и безопасности групп детей в период проведения массовых мероприятий на свежем воздухе | В период функционирования | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.20 | Обеспечение профессиональной охраны лагерей с дневным пребыванием | В период функционирования | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.21 | Обеспечение оборудования лагерей с дневным пребыванием исправными периметральными оградительными техническими сооружениями | В период функционирования | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.22 | Принятие мер к недопущению самовольных уходов детей с территории лагеря с дневным пребыванием и незамедлительное информирование родителей и при необходимости территориальных ОВД о фактах самовольных уходов детей с территории лагеря с дневным пребыванием | В период функционирования лагерей с дневным пребыванием | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.23 | Обеспечение выполнения профилактических мероприятий в лагерях с дневным пребыванием, в том числе проведение пропагандистских мероприятий, направленных на обучение навыкам безопасного поведения на водной акватории, в лесных массивах и других объектах природной среды | В период функционирования | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.24 | Организация и проведение мероприятий по профилактике пожаров, происходящих по причине детской шалости с огнем, и обучение детей пожаробезопасному поведению в быту и местах массового скопления людей в рамках «Дней пожарной безопасности» | в период функционирования | МЧС, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.25 | Обеспечение физического воспитания и закаливания, гигиенического воспитания детей и подростков, профилактики наркомании и табакокурения, формирования навыков здорового образа жизни, учет физиологических норм нагрузки при проведении спортивных мероприятий | В период функционирования | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.26 | Обеспечение информационных стендов для детей и родителей (с обязательным наличием на стендах символики Российской Федерации; информации о действиях при возникновении внештатных, в том числе чрезвычайных, ситуаций; номеров «детского телефона доверия», телефонов УВД, медицинских учреждений, пожарной службы, Уполномоченного органа по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР) | В период функционирования | Руководители ОО, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.27 | Обеспечение беспрепятственного доступа детей к телефону, функционирующему в лагерях с дневным пребыванием | В период функционирования | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.28 | Обеспечение доступности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков для детей-инвалидов, детей с ОВЗ | В течение года | Руководители образовательных учреждений, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.29 | Организация и обеспечение безопасной перевозки организованных групп детей, в том числе к местам отдыха и обратно, в соответствии с действующим законодательством | В течение года | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 2.30 | Формирование пакета документов в ГИБДД на разрешение перевозки детей и подростков до места отдыха и обратно | Согласно плана перевозок | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 2.31 | Устранение нарушений, выявленных в ходе проверок надзорных органов, указанных в предписаниях (МЧС, РПН, Росгвардия) | В сроки, указанные в предписаниях | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| **III.** | **Организационно-управленческие мероприятия** | | |
| 3.1 | Подготовка и направление информации для участия в рейтинговой оценке муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по итогам детской оздоровительной кампании, проводимой Министерством образования и молодежной политики Свердловской области | В период проведения детской оздоровительной кампании, по запросу | Администрация Слободо-Туринского муниципального района, Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.2 | Организация и проведение заседаний районной межведомственной оздоровительной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории МР, ведение протокола | Январь,  в течение года  по мере необходимости | Администрация Слободо-Туринского муниципального района, Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.3 | Подготовка и сдача документов для включения лагеря с дневным пребыванием в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Слободо-Туринского МР | Февраль - март 2025 г. | Начальники лагерей с дневным пребыванием,  Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.4 | Формирование реестра руководителей летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием | Январь 2025 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.5 | Подготовка пакета документов по организации летнего и оздоровительного отдыха детей и подростков Слободо-Туринского МР (форма заявления, журналы и т.д.) для МФЦ Слободо-Туринского МР и руководителей ЛОЛ с дневным пребыванием детей | 17.02-18.02.2025 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.6 | Прием и регистрация документов в журнале регистрации и учета заявлений в загородные лагеря, санатории, в лагерь дневного пребывания «Эльдорадуга» (по реестрам МФЦ Слободо-Туринского МР) | С 01.03. 2024 г.  ежедневно | Начальники лагерей с дневным пребыванием,  Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.7 | Регистрация заявлений в ГИС СО ЕЦП «Электронная очередь в лагеря» | С 01.03.2025 г. ежедневно | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.8 | Запрос списков несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, ТКДНиЗП, с целью привлечения 100% оздоровления (субъекты профилактики) | 01.04.2025 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.9 | Информирование начальников ЛОЛ с дневным пребыванием детей и подростков о несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и ТКДНиЗП, с целью 100% оздоровления данного контингента | 10.04.2025 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.10 | Распределение путевок в ЛОЛ с дневным пребыванием детей и информирование начальников ЛОЛ | 10.04.2025 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР,  Районная межведомственная комиссия по обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.11 | Подготовка и проведение приемки к летнему периоду лагерей с дневным пребыванием, расположенных на территории Слободо-Туринского МР | май 2025 г. | Начальники лагерей с дневным пребыванием,  Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.12 | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам организации отдыха и оздоровления детей | Февраль 2025 г.,  по мере необходимости | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.13 | Проведение обучающих семинаров с руководителями организаций отдыха и оздоровления детей с участием представителей Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии | Май 2025 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.14 | Разработка должностных инструкций для руководителей и сотрудников лагерей с дневным пребыванием | Перед началом оздоровительных смен | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 3.15 | Формирование списков детей и подростков в загородные лагеря и санаторные учреждения | Согласно плана смен | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.16 | Обеспечение тщательного подбора и проверки персонала лагерей с дневным пребыванием. Комплектование лагерей с дневным пребыванием педагогическими кадрами, имеющими уровень профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным характеристикам должностей работников образования и владеющими современными педагогическими и оздоровительными технологиями | В период функционирования | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 3.17 | Обеспечение информационного освещения о ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании детей и подростков в средствах массовой информации | Февраль, в течение года | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.18 | Обеспечение взаимодействия с органами государственной службы занятости населения в вопросах создания временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан | Май- июль 2025 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР, Администрация Слободо-Туринского муниципального района |
| 3.19 | Формирование графика смен загородных лагерей и санаториев для автотранспортных предприятий | Март - май 2025 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.20 | Проведение анализа и подведение итогов мониторинга удовлетворенности населения Слободо-Туринского МР качеством услуг, предоставляемых лагерями дневного пребывания | Июнь 2025 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.21 | Обеспечение ведения и актуализация раздела «Отдых и оздоровление детей», размещенного на сайте Уполномоченного органа по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР, Администрации Слободо-Туринского МР в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | В течение года | Начальники лагерей с дневным пребыванием, Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.22 | Финансовое обеспечение отдыха детей, в том числе отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время 2025 года на уровне не ниже объемов 2024 года | В течение года | Слободо-Туринский муниципальный отдел управления образованием, Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.23 | Отчет о достижении целевых показателей | Ежемесячно до 5 числа | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР. |
| 3.24 | Заполнение формы «Федеральный мониторинг отдыха и оздоровления детей» | Ежемесячно с 20 по 25 число | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.25 | Подготовка и направление иных отчетов и информации по запросам Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и Регионального центра координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области | По мере поступления запросов | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.26 | Предоставление аналитической справки о проведении летней оздоровительной кампании в 2025 году | 10.12 – 15.12.2025 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.27 | Формирование и утверждение плана закупок на 2025 год | Утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.28 | Формирование плана-графика в соответствии с планом закупки. Утверждение плана-графика закупок на 2025год | Утверждается в течение десяти рабочих дней после получения заказчиком объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.29 | Размещение изменений в план закупки на 2025 год в ЕИС | В течении трех рабочих дней со дня утверждения изменений | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.30 | Внесение изменений в утвержденный заказчиком план-график закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | По мере необходимости в течении года | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.31 | Размещение изменений в План-график закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | В течении трех рабочих дней со дня утверждения изменений | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.32 | Контроль сроков исполнения договоров с целью размещения в ЕИС | В течении года | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.33 | Ведение реестра договоров, заключенных по 44-ФЗ, изменений в договоры, информации об изменении договоров | В течении года | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.34 | Размещение в ЕИС реестра договоров, заключенных по 44-ФЗ, изменений в договоры, информации об изменении договоров | В течении трех рабочих дней с даты заключения договора, дополнительного соглашения или документа об исполнении договора | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.35 | Разработка технических заданий.  Подготовка аукционной, конкурсной документации.  Ведение претензионно -исковой работы, представление интересов организации на заседаниях в УФАС.  Заключение и исполнение контракта  Размещение муниципального (государственного) заказа на общероссийском официальном сайте. | По мере необходимости в течении года | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.36 | Подготовка и размещение отчета об исполнении контракта | В течении трех рабочих дней после исполнения контракта | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.37 | Заполнение форм мониторинга подготовки и проведения летней оздоровительной кампании («открытие лагерей») | Май 2025 г. | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.38 | Рассылка форм отчетности начальникам лагерей ЛОЛ с дневным пребыванием детей и подростков (статистические сведения, форма Роспотребнадзора) | Июнь,  пятый день после открытия ЛОЛ | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 3.39 | Контроль за отправкой отчета в Росспотребнадзор (отчет сдается в течении суток после закрытия ЛОЛ) | Июнь, закрытие ЛОЛ | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| **IY.** | **Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала** | | |
| 4.1 | Организация и проведение профильных, тематических смен в лагерях дневного пребывания | В период функционирования | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 4.2 | Обеспечение функционирования в каникулярное время детских кружков, секций и клубов, организованных на базе образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей | В каникулярный период | Руководители образовательных организаций |
| 4.3 | Организация и внедрение малозатратных форм отдыха (походы, экскурсии) | Май-август | Руководители образовательных организаций |
| 4.4 | Проведение муниципального конкурса на лучший видеоролик «Лето – это маленькая жизнь» | В период проведения летней оздоровительной кампании | Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Слободо-Туринского МР |
| 4.5 | Участие детей, направленных на отдых в организации отдыха и оздоровления детей, в областном конкурсе детского творчества «Лето в фокусе» | В период проведения летней оздоровительной кампании | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 4.6 | Участие детей, направленных на отдых в организации отдыха и оздоровления детей, в областном конкурсе экскурсий «Лагерь глазами детей» | В период проведения летней оздоровительной кампании | Начальники лагерей с дневным пребыванием |